 План мероприятий («Дорожная карта»)
по обеспечению перехода на дистанционное обучение в МКОУ «Алакский лицей»
	№ п/п
	Мероприятия
	Исполнитель 
	Сроки исполнения

	1. 
	Издание приказа(-ов) о переходе на дистанционное обучение, 
в том числе о назначении лиц, ответственных:
за организацию перехода на дистанционное обучение;
за информирование участников образовательных отношений;
за организацию дистанционного обучения в каждом отдельном классе
	директор общеобразовательной организации
(далее – ОО)
	до 07.04.2020

	2. 
	Актуализация локальных актов по вопросам организации и осуществления дистанционного обучения (при необходимости)
	администрация ОО
	до 07.04.2020

	3. 
	Мониторинг технической готовности общеобразовательной организации, педагогических работников, обучающихся  для перехода к дистанционному обучению, в том числе проведение тренировочных подключений обучающихся 
	администрация ОО, классные руководители 
	06.04.2020

	4. 
	Сбор и анализ информации (заявлений) родителей (законных представителей) обучающихся, представленной любым доступным способом, в том числе и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о выбранной ими форме дистанционного обучения с учетом технических условий и наличия оборудования (компьютерное оборудование, мобильные устройства, Интернет), имеющихся по месту проживания ученика.
	администрация ОО, классные руководители
	до 06.04.2020

	5. 
	Определение организационно-технологической схемы дистанционного обучения для каждого ученика с учетом технических условий и оборудования, имеющихся по месту проживания ученика
	администрация ОО
	до 06.04.2020

	6. 
	Внесение изменений в режим работы общеобразовательной организации:
корректировка расписания уроков, занятий внеурочной деятельности;
корректировка продолжительности уроков, занятий внеурочной деятельности, перерывов между ними.
	администрация ОО
	до 06.04.2020

	7. 
	Включение в расписание уроков классных часов, проводимых в режиме онлайн, с привлечением социальных педагогов, психологов, педагогических работников
	администрация ОО, классные руководители 
	до 06.04.2020

	8. 
	Внесение изменений в рабочие программы учителей по каждому учебному предмету, в том числе:
указание в тематическом планировании рабочих программ учителей форм дистанционного обучения, применяемых в изложении материала, форм обратной связи, ссылок на применяемые электронные образовательные ресурсы;
при необходимости – перераспределение (уплотнение) тематических модулей, блоков, отдельных тем
	учителя-предметники
	до 07.04.2020

	9. 
	Информирование каждого участника образовательных отношений о формах организации дистанционного обучения, внесенных изменениях в расписание уроков, занятий внеурочной деятельности, их времени, продолжительности, способах обратной связи, в том числе:
размещение указанной информации на официальном сайте общеобразовательной организации;
регулярная актуализация информации на официальном сайте общеобразовательной организации.
	ответственный за информирование участников образовательных отношений
	до 06.04.2020

	10. 
	Организация и проведение разъяснительной и консультативной работы с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам организации дистанционного обучения по каждому учебному предмету, в том числе для обучающихся на дому
	классные руководители, учителя-предметники 
	постоянно на период дистанционного обучения

	11. 
	Проведение с использованием дистанционных технологий рабочего совещания с педагогическими работниками о готовности к переходу на дистанционное обучение 
	администрация ОО
	06.04.2020

	12. 
	Мониторинг осуществления контроля текущей успеваемости и своевременного выставления текущих оценок в электронный классный журнал
	администрация ОО, классные руководители
	постоянно на период дистанционного обучения

	13. 
	Мониторинг организации дистанционного обучения в общеобразовательной организации:
выявление и устранение проблем, связанных с организацией, осуществлением и качеством образования в условиях дистанционного обучения
	администрация ОО
	постоянно на период дистанционного обучения

	14. 
	Организация и проведение внутренней оценки качества образования с целью выполнения общеобразовательных программ в полном объеме
	администрация ОО
	согласно плану ОО


