Приложение № 1

К приказу

МКОУ «Алакский лицей»

от 16.04.2020 г.

№ 23-А

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию центра образования

 цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

при МКОУ «Алакский лицей»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Результат  | Сроки  |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1.Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1.Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; -утверждение медиапланапо информационному сопровождению создания Центра.1.2. Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. 1.3.Разработка и утверждение перечня индикативных показателей. | Приказ руководителя о создании в соответствии с методическими рекомендациями  | Апрель-май  |
| 2 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования  | Дизайн проект,проекта зонирования | июнь |
| 3 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра,  | Свидетельство о повышении квалификации  | Апрель -май |
|  | Формирование штатного расписания Центра | Приказ директора | Июнь |
| 4 | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»  | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования  | Июль-август |
| 5 | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.  | Приказ директора  | Май-август |
| 6 | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку  | Отчет руководителя | Август  |
| 7 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра  | Приказ руководителя о зачислении | сентябрь |
| 8 | Открытие Центра в единый день открытия  | Информационное освещение в СМИ  | сентябрь |
| 9 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты  | Отчет руководителя | Ежемесячно |