Приложение № 1

К приказу

МКОУ «Алакский лицей»

от 16.04.2020 г.

№ 23-А

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию центра образования

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

при МКОУ «Алакский лицей»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Результат | Сроки |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра роста:  1.1.Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:  1.1.1.Издание приказа о создании Центра:  - утверждение Положения о деятельности Центра;  - назначение руководителя Центра;  - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;  -утверждение медиапланапо информационному сопровождению создания Центра.  1.2. Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.  1.3.Разработка и утверждение перечня индикативных показателей. | Приказ руководителя о создании в соответствии с методическими рекомендациями | Апрель-май |
| 2 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования | Дизайн проект,проекта зонирования | июнь |
| 3 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, | Свидетельство о повышении квалификации | Апрель -май |
|  | Формирование штатного расписания Центра | Приказ директора | Июнь |
| 4 | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;  - объявление конкурсных закупочных процедур;  - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Июль-август |
| 5 | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | Приказ директора | Май-август |
| 6 | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку | Отчет руководителя | Август |
| 7 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ руководителя  о зачислении | сентябрь |
| 8 | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | сентябрь |
| 9 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет руководителя | Ежемесячно |